|  | УТВЕРЖДАЮ: И.о.директора МОУ СОШ № 7, с.Варениковское _______________Гончаренко Н.Ю. Приказ № 25 от 08.04. 2023 г. |
| --- | --- |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

на 2023–2028 годы

Цель: управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года, создание условий для его введения.

Задачи:

1. Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС СОО.

2. Создать в школе необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС СОО.

3. Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС СОО |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО | Январь-2023г. | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС СОО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС СОО | Администрация |
| 2 | Разработка и утверждение плана графика введения, обновленного ФГОС СОО | Январь-2023г. | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО | Директор школы, заместитель директора по УВР |
| 3 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленный ФГОС СОО за период 2023–2028 годов | Январь- февраль 2023 года | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленный ФГОС СОО за период 2023–2028 годов | Заместитель директора по ВР, классные руководители |
| 4 | Проведение классных родительских собраний в 9-х классах для родителей учащихся, планирующих продолжить обучение в 10 классе | Май, ежегодно с 2023 года | Протоколы классных родительских собраний в 9-х классах, посвященных обучению по обновленному ФГОС СОО | Заместитель директора по ВР, классные руководители |
| 5 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | Январь- 2022- март 2023 года | Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновленного ФГОС СОО | Заместитель директора по УВР |
| 6 | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Январь-2022 – июнь 2023 года | Аналитическая справка об оценке материально-технической базы реализации ООП СОО, приведение ее в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО | Заместитель директора по АХР |
| 7 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 15 мая 2023-2028 годов | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленного ФГОС СОО. Формирование ежегодной заявки школы на обеспечение учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников. | Заместитель директора по УВР, библиотекарь |
| 8 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности СОО. | Январь 2023г. - март 2023г. | Наличие результатов исследования образовательных интересов, обучающихся и их родителей в части, формируемой участниками образовательных отношений. | Заместитель директора по УВР |
| 9 | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия МОУ СОШ №7 и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП СОО в рамках перехода на обновленный ФГОС СОО | декабрь 2022 – май 2023 года | Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии | Заместитель директора по ВР |
| 10. | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП СОО в рамках перехода на обновленный ФГОС СОО | В течение всего периода с 2023 – 2028 годов | Пакет документов по сетевому взаимодействию | Директор, заместители директора |
| 2.Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО |
| 11 | Формирование банка данных нормативно – правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО. | В течении всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО. | Заместитель директора по УВР |
| 12 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих переход на обновленный ФГОС СОО. | В течении всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующих переход на обновленный ФГОС СОО. | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО |
| 13 | Внесение изменений в программу развития МОУ СОШ№7 | Январь 2023г. | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации | Директор школы, заместитель директора по УВР |
| 14 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До 01.09.2023г. | Устав образовательной организации | Директор школы |
| 15 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО | Январь 2023г.- март 2023г | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новый ФГОС СОО | Директор школы, заместитель директора по УВР |
| 16 | Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2023г. | Должностные инструкции | Директор школы |
| 17 | Разработка на основе федеральной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО. | До 01.04.2023г. | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы СОО. Основная образовательная программа СОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программы формирования УУД. | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО |
| 18 | Утверждение основной образовательной программы СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, на заседании педагогического совета | До 01.09.2023г. | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательной программы СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД. | Заместитель директора по УВР, Заместитель директора по ВР |
| 19 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 10-11классов по обновленному ФГОС СОО на 2023-2024 учебный год. | До 01 апреля 2023 года | Учебный план СОО. План внеурочной деятельности СОО | Заместитель директора по УВР, Заместитель директора по ВР |
| 20 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10 и 11 классов на 2023-2024 учебный год в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО. | До 31 августа 2023 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10и 11 классов на 2023-2024 учебный год в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО. | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО, учителя - предметники |
| 21 | Утверждение списка УМК для уровня СОО | Ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК для уровня СОО с приложением данного списка | Руководители ШМО, библиотекарь |
| 22 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленным ФГОС СОО | До 1 сентября 2023 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленным ФГОС СОО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Заместитель директора по УВР, директор школы |
| 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО |
| 23 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | До 1 февраля 2023 года | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы | Заместитель директора по УВР |
| 24 | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленный ФГОС СОО | Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации | Заместитель директора, заместитель директора по УВР( по оценке качества образования) |
| 25 | Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС СОО педагогическим коллективом | В течение учебного года в соответствии с планами методических объединений, ежегодно с 2022 по 2028 годы | Планы работы методических школьных объединений Протоколы заседаний методических школьных объединений учителей | Заместитель директора по УВР |
| 26 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода с 2022 по 2028 годы | План работы методического совета МОУ СОШ №7 | Заместитель директора по УВР |
| 27 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода с 2022 по 2028 годы | Планы работы Аналитическая справка заместителя директора | Педагог-психолог |
| 28 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода с 2022 по 2028 годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | Заместитель директора по УВР, педагоги |
| 29 | Формирование плана ВШК в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО и реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | До 1 сентября ежегодно с 2023 по 2028 годы | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК | Заместитель директора по УВР |
| 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО |
| 30 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | Декабрь 2022 года | Аналитическая справка заместителя директора | Директор, заместитель директора по УВР |
| 31 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | Январь 2023 года, ежегодно в период с 2023 по 2028 годы | Аналитическая справка заместителя директора | Директор, заместитель директора по УВР |
| 32 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленному ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, | Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2028 годы | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП СОО. Аналитическая справка заместителя директора | Заместитель директора по УВР |
| 33 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа ежегодно в период с 2023 по 2028 годы | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год | Директор, заместитель директора по УВР |
| 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО |
| 34 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода с 2023 по 2028 годы | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов | Директор школы |
| 35 | Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО | Ежеквартально в течение всего периода с 2023 по 2028 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд | Заместитель директора по воспитательной работе, педагоги-психологи |
| 36 | Изучение и формирование мнения родителей о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, представление результатов | Ежеквартально в течение всего периода с 2023 по 2028 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора, педагога-психолога | Заместитель директора по воспитательной работе, педагоги-психологи |
| 37 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | Ежеквартально в течение всего периода с 2023 по 2028 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле школы | Заместитель директора по воспитательной работе, педагоги-психологи |